## 記入例
現場閉所の実施に係る計画書 | [25 empty] | 作成日 |  |  | ： | 2024-03-26 | [10 empty] | № | 1
[26 empty] | 発注者 |  |  | ： | 志木市 |  |  |  | 行政管理課 | [8 empty] | 現場閉所の実施に係る計画書 | 月 | □
| 工事名 | ： | 〇〇工事 | [12 empty] | 工期 |  | ： | R６.８.１～R６.１０.２３ | [6 empty] | 受注者 |  |  | ： | 株式会社○○建設 | [12 empty] | 現場閉所の実施の状況についての報告書 | 火 | ■
| 工事場所 | ： | 志木市中宗岡１－１－１ | [12 empty] | 凡例 |  | ： | 閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休・工場製作のみ期間等（－） | [24 empty] | 水 | ●
[5 empty] | ８月→ | [38 empty] | 木 | －
[6 empty] | 第 | 1 |  |  | 週 |  |  | 第 | 2 |  |  | 週 |  |  | 第 | 3 |  |  | 週 |  |  | 第 | 4 |  |  | 週 |  |  | 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週 |  |  | 金
曜日 |  |  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | ＜確認事項＞ | [9 empty] | 土
日付 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [11 empty] | 日
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画 | bar: 1 土 3 to 3 日 18; 4 土 24 to 4 日 25
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 8 |  | 日 | bar: 1 土 3 to 3 日 18; 4 土 24 to 4 日 25
| 特記事項 |  |  |  | 現場施工着手日 | 工場製作 | 工場製作 | 工場製作 | 工場製作 | 工場製作 | 工場製作 | 工場製作 | 工場製作 | 工場製作 | 夏休 | 祝日 夏休 | 夏休 | 夏休 | 夏休 | 夏休 | 夏休 | [12 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 8 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
９月→
[5 empty] | 第 金 2: 第; 1 土 3: 5; 週 火 6: 週; 第 金 9: 第; 2 土 10: 6; 週 火 13: 週; 第 金 16: 第; 3 土 17: 7; 週 火 20: 週; 第 金 23: 第; 4 土 24: 8; 週 火 27: 週 |  | 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画 | bar: 5 土 31 to 5 日 1; 6 土 7 to 6 日 8; 7 土 14 to 7 日 15; 8 土 21 to 8 月 23
|  |  |  | 実績 | 5 土 31: □; 5 日 1: □; 週 水 4: ■; 6 土 7: ●; 6 日 8: □; 第 金 13: ■; 7 土 14: ●; 7 日 15: □; 8 土 21: ●; 8 日 22: □; 8 月 23: ■ |  | 通常閉所日□ |  |  | 8 |  | 日
| 特記事項 |  |  |  | 週 水 4: 9/7の振替閉所①; 6 土 7: 地元調整作業①; 第 金 13: 雨天閉所②; 7 土 14: 9/13の振替作業②; 8 土 21: 緊急作業③; 8 日 22: （巡回パトロールのみ）; 8 月 23: 祝日↓9/20の振替閉所③ |  | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 5 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 3 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
１０月→
[5 empty] | 第 金 30: 第; 5 土 31: 9; 週 火 3: 週; 第 金 6: 第; 6 土 7: 10; 週 火 10: 週; 第 金 13: 第; 7 土 14: 11; 週 火 17: 週; 第 金 20: 第; 8 土 21: 12; 週 火 24: 週 |  | 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画 | bar: 9 土 28 to 9 日 29; 10 土 5 to 10 日 6; 11 土 12 to 11 日 13
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 2 |  | 日 | bar: 9 土 28 to 9 日 29; 10 土 5 to 10 日 6
| 特記事項 |  |  |  | 週 火 8: 工事完成日; 11 月 14: 祝日; 週 火 15: 工事完成予定日; 第 金 18: 工事検査日; 週 水 23: 工期最終日 |  | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 2 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 7 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 2 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 2 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 7 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。
・現場事務所の設置、資機材の 搬入または仮設工事等実際に現場作業に着手する日 ・対象期間は、「現場施工着手日」から「工事完成日」まで
・現場閉所日に作業が生じる場合 には、振替の現場閉所日を設定する ・現場閉所日は週休日(原則として 土日) とする。ただし、祝日を充てる こともできる ・現場管理上必要な作業（点検・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ等）のみを行う場合は、閉所日として扱う
・地元調整等により、週休日の 作業が必要となったため、３日前を振替閉所日とした場合 ※振替作業日（●）及び振替閉所日（■）の場合は、その内容を簡潔に記入
・降雨、降雪等の 天候の影響による予定外の現場閉所とし、翌日の通常 閉所日を振替作業日とした場合
７日に満たない最終週のため、対象期間から除く
原則、工事完成通知における工事完成日
「夏休」「年末年始」「工場製作」期 間は対象期間（分母）に含み、その うち、週休日（原則、土日）のみを現 場閉所日（分子）としてカウントする

## 1・12
現場閉所の実施に係る計画書 | [25 empty] | 作成日 |  |  | ： | 2024-03-26 | [10 empty] | № | 1
[26 empty] | 発注者 |  |  | ： | 志木市 |  |  |  | 課 | [8 empty] | 現場閉所の実施に係る計画書 | 月 | □
| 工事名 | ： | [13 empty] | 工期 |  | ： | R○.○.○～R○.○.○ | [6 empty] | 受注者 |  |  | ： | [13 empty] | 現場閉所の実施の状況についての報告書 | 火 | ■
| 工事場所 | ： | 志木市 | [12 empty] | 凡例 |  | ： | 閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休・工場製作のみ期間等（－） | [24 empty] | 水 | ●
[5 empty] | 〇月→ | [38 empty] | 木 | －
[6 empty] | 第 | 1 |  |  | 週 |  |  | 第 | 2 |  |  | 週 |  |  | 第 | 3 |  |  | 週 |  |  | 第 | 4 |  |  | 週 |  |  | 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週 |  |  | 金
曜日 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞ | [9 empty] | 土
日付 | [43 empty] | 日
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
〇月→
[6 empty] | 第 | 5 |  |  | 週 |  |  | 第 | 6 |  |  | 週 |  |  | 第 | 7 |  |  | 週 |  |  | 第 | 8 |  |  | 週 |  |  | 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞
日付
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
〇月→
[6 empty] | 第 | 9 |  |  | 週 |  |  | 第 | 10 |  |  | 週 |  |  | 第 | 11 |  |  | 週 |  |  | 第 | 12 |  |  | 週 |  |  | 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞
日付
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。

## 13・24
現場閉所の実施に係る計画書 | [25 empty] | 作成日 |  |  | ： | 2024-03-26 | [10 empty] | № | 2
[26 empty] | 発注者 |  |  | ： | 志木市 |  |  |  | 課 | [8 empty] | 現場閉所の実施に係る計画書 | 月 | □
| 工事名 | ： | 0 | [12 empty] | 工期 |  | ： | R○.○.○～R○.○.○ | [6 empty] | 受注者 |  |  | ： | 0 | [12 empty] | 現場閉所の実施の状況についての報告書 | 火 | ■
| 工事場所 | ： | 志木市 | [12 empty] | 凡例 |  | ： | 閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休・工場製作のみ期間等（－） | [24 empty] | 水 | ●
[5 empty] | 〇月→ | [38 empty] | 木 | －
[6 empty] | 第 | 13 |  |  | 週 |  |  | 第 | 14 |  |  | 週 |  |  | 第 | 15 |  |  | 週 |  |  | 第 | 16 |  |  | 週 |  |  | 第 | 13 | 週 | ～ | 第 | 16 |  | 週 |  |  | 金
曜日 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞ | [9 empty] | 土
日付 | [43 empty] | 日
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
〇月→
[6 empty] | 第 | 17 |  |  | 週 |  |  | 第 | 18 |  |  | 週 |  |  | 第 | 19 |  |  | 週 |  |  | 第 | 20 |  |  | 週 |  |  | 第 | 17 | 週 | ～ | 第 | 20 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞
日付
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
〇月→
[6 empty] | 第 | 21 |  |  | 週 |  |  | 第 | 22 |  |  | 週 |  |  | 第 | 23 |  |  | 週 |  |  | 第 | 24 |  |  | 週 |  |  | 第 | 21 | 週 | ～ | 第 | 24 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞
日付
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。

## 25・36
現場閉所の実施に係る計画書 | [25 empty] | 作成日 |  |  | ： | 2024-03-26 | [10 empty] | № | 3
[26 empty] | 発注者 |  |  | ： | 志木市 |  |  |  | 課 | [8 empty] | 現場閉所の実施に係る計画書 | 月 | □
| 工事名 | ： | [13 empty] | 工期 |  | ： | R○.○.○～R○.○.○ | [6 empty] | 受注者 |  |  | ： | 0 | [12 empty] | 現場閉所の実施の状況についての報告書 | 火 | ■
| 工事場所 | ： | 志木市 | [12 empty] | 凡例 |  | ： | 閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休・工場製作のみ期間等（－） | [24 empty] | 水 | ●
[5 empty] | 〇月→ | [38 empty] | 木 | －
[6 empty] | 第 | 25 |  |  | 週 |  |  | 第 | 26 |  |  | 週 |  |  | 第 | 27 |  |  | 週 |  |  | 第 | 28 |  |  | 週 |  |  | 第 | 25 | 週 | ～ | 第 | 28 |  | 週 |  |  | 金
曜日 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞ | [9 empty] | 土
日付 | [43 empty] | 日
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
〇月→
[6 empty] | 第 | 29 |  |  | 週 |  |  | 第 | 30 |  |  | 週 |  |  | 第 | 31 |  |  | 週 |  |  | 第 | 32 |  |  | 週 |  |  | 第 | 29 | 週 | ～ | 第 | 32 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞
日付
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
〇月→
[6 empty] | 第 | 33 |  |  | 週 |  |  | 第 | 34 |  |  | 週 |  |  | 第 | 35 |  |  | 週 |  |  | 第 | 36 |  |  | 週 |  |  | 第 | 33 | 週 | ～ | 第 | 36 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞
日付
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。

## 37・48
現場閉所の実施に係る計画書 | [25 empty] | 作成日 |  |  | ： | 2024-03-26 | [10 empty] | № | 4
[26 empty] | 発注者 |  |  | ： | 志木市 |  |  |  | 課 | [8 empty] | 現場閉所の実施に係る計画書 | 月 | □
| 工事名 | ： | [13 empty] | 工期 |  | ： | R○.○.○～R○.○.○ | [6 empty] | 受注者 |  |  | ： | 0 | [12 empty] | 現場閉所の実施の状況についての報告書 | 火 | ■
| 工事場所 | ： | 志木市 | [12 empty] | 凡例 |  | ： | 閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休・工場製作のみ期間等（－） | [24 empty] | 水 | ●
[5 empty] | 〇月→ | [38 empty] | 木 | －
[6 empty] | 第 | 37 |  |  | 週 |  |  | 第 | 38 |  |  | 週 |  |  | 第 | 39 |  |  | 週 |  |  | 第 | 40 |  |  | 週 |  |  | 第 | 37 | 週 | ～ | 第 | 40 |  | 週 |  |  | 金
曜日 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞ | [9 empty] | 土
日付 | [43 empty] | 日
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
〇月→
[6 empty] | 第 | 41 |  |  | 週 |  |  | 第 | 42 |  |  | 週 |  |  | 第 | 43 |  |  | 週 |  |  | 第 | 44 |  |  | 週 |  |  | 第 | 41 | 週 | ～ | 第 | 44 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞
日付
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
〇月→
[6 empty] | 第 | 45 |  |  | 週 |  |  | 第 | 46 |  |  | 週 |  |  | 第 | 47 |  |  | 週 |  |  | 第 | 48 |  |  | 週 |  |  | 第 | 45 | 週 | ～ | 第 | 48 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞
日付
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。

## 49・60
現場閉所の実施に係る計画書 | [25 empty] | 作成日 |  |  | ： | 2024-03-26 | [10 empty] | № | 5
[26 empty] | 発注者 |  |  | ： | 志木市 |  |  |  | 課 | [8 empty] | 現場閉所の実施に係る計画書 | 月 | □
| 工事名 | ： | [13 empty] | 工期 |  | ： | R○.○.○～R○.○.○ | [6 empty] | 受注者 |  |  | ： | 0 | [12 empty] | 現場閉所の実施の状況についての報告書 | 火 | ■
| 工事場所 | ： | 志木市 | [12 empty] | 凡例 |  | ： | 閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休・工場製作のみ期間等（－） | [24 empty] | 水 | ●
[5 empty] | 〇月→ | [38 empty] | 木 | －
[6 empty] | 第 | 49 |  |  | 週 |  |  | 第 | 50 |  |  | 週 |  |  | 第 | 51 |  |  | 週 |  |  | 第 | 52 |  |  | 週 |  |  | 第 | 49 | 週 | ～ | 第 | 52 |  | 週 |  |  | 金
曜日 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞ | [9 empty] | 土
日付 | [43 empty] | 日
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
〇月→
[6 empty] | 第 | 53 |  |  | 週 |  |  | 第 | 54 |  |  | 週 |  |  | 第 | 55 |  |  | 週 |  |  | 第 | 56 |  |  | 週 |  |  | 第 | 53 | 週 | ～ | 第 | 56 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞
日付
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
〇月→
[6 empty] | 第 | 57 |  |  | 週 |  |  | 第 | 58 |  |  | 週 |  |  | 第 | 59 |  |  | 週 |  |  | 第 | 60 |  |  | 週 |  |  | 第 | 57 | 週 | ～ | 第 | 60 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞
日付
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。

## 61・72
現場閉所の実施に係る計画書 | [25 empty] | 作成日 |  |  | ： | 2024-03-26 | [10 empty] | № | 6
[26 empty] | 発注者 |  |  | ： | 志木市 |  |  |  | 課 | [8 empty] | 現場閉所の実施に係る計画書 | 月 | □
| 工事名 | ： | [13 empty] | 工期 |  | ： | R○.○.○～R○.○.○ | [6 empty] | 受注者 |  |  | ： | 0 | [12 empty] | 現場閉所の実施の状況についての報告書 | 火 | ■
| 工事場所 | ： | 志木市 | [12 empty] | 凡例 |  | ： | 閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休・工場製作のみ期間等（－） | [24 empty] | 水 | ●
[5 empty] | 〇月→ | [38 empty] | 木 | －
[6 empty] | 第 | 61 |  |  | 週 |  |  | 第 | 62 |  |  | 週 |  |  | 第 | 63 |  |  | 週 |  |  | 第 | 64 |  |  | 週 |  |  | 第 | 61 | 週 | ～ | 第 | 64 |  | 週 |  |  | 金
曜日 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞ | [9 empty] | 土
日付 | [43 empty] | 日
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
〇月→
[6 empty] | 第 | 65 |  |  | 週 |  |  | 第 | 66 |  |  | 週 |  |  | 第 | 67 |  |  | 週 |  |  | 第 | 68 |  |  | 週 |  |  | 第 | 65 | 週 | ～ | 第 | 68 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞
日付
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
〇月→
[6 empty] | 第 | 69 |  |  | 週 |  |  | 第 | 70 |  |  | 週 |  |  | 第 | 71 |  |  | 週 |  |  | 第 | 72 |  |  | 週 |  |  | 第 | 69 | 週 | ～ | 第 | 72 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ＜確認事項＞
日付
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。

## 集計表
現場閉所の実施の状況についての報告書【集計表】 | [26 empty] | 作成日 | ： | 2024-03-26
| 工事名 |  | ： | 0 | [10 empty] | 工期 |  | ： | R○.○.○～R○.○.○ | [8 empty] | 受注者 | ： | 0
| 工事場所 |  | ： | 志木市 | [22 empty] | 発注者 | ： | 課
| 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週 |  | 第 | 25 | 週 | ～ | 第 | 28 |  | 週 |  | 第 | 49 | 週 | ～ | 第 | 52 |  | 週 |  |  | ◎対象期間全体
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 □ |  | 0 | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 ■ |  | 0 | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | 閉所日数計 |  | 0 | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ |  | 期間日数計 |  | 0 | 日 | #DIV/0! | ％
| 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週 |  | 第 | 29 | 週 | ～ | 第 | 32 |  | 週 |  | 第 | 53 | 週 | ～ | 第 | 56 |  | 週 |  |  |  | 【発注者指定型】
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 | [5 empty] | ・閉所率 | 28.5％以上
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 | [5 empty] | →4週8休以上
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週 |  | 第 | 33 | 週 | ～ | 第 | 36 |  | 週 |  | 第 | 57 | 週 | ～ | 第 | 60 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 13 | 週 | ～ | 第 | 16 |  | 週 |  | 第 | 37 | 週 | ～ | 第 | 40 |  | 週 |  | 第 | 61 | 週 | ～ | 第 | 64 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 17 | 週 | ～ | 第 | 20 |  | 週 |  | 第 | 41 | 週 | ～ | 第 | 44 |  | 週 |  | 第 | 65 | 週 | ～ | 第 | 68 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 21 | 週 | ～ | 第 | 24 |  | 週 |  | 第 | 45 | 週 | ～ | 第 | 48 |  | 週 |  | 第 | 69 | 週 | ～ | 第 | 72 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
・４週８休の履行実績の評価は、現場施 工期間全体における４週８休の達成状 況で判断する。 ・なお、休日の取得に当たっては、労働 基準法の規定（使用者は毎週少なくとも １回の休日を与えなければならない等） に留意すること。